**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

*«Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера*

*в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»*

*(«Развитие коренных малочисленных народов»)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ключевые участники команды проекта**[[1]](#footnote-1) | | | | |
| **Куратор проекта** | Шипилов Алексей Викторович, первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) | | | |
| **Заказчик проекта** | Скурихин Александр Александрович, директор Департамента внутренней политики автономного округа | | | |
| **Руководитель проекта** | Новьюхов Александр Вячеславович, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по Уральскому федеральному округу | | | |
| **Администратор проекта** | Петрова Ольга Владимировна, главный специалист-эксперт отдела развития коренных малочисленных народов Севера Управления национальной политики Департамента внутренней политики автономного округа | | | |
| 1. **Сроки**[[2]](#footnote-2) **и расходы на реализацию проекта** | | | | |
| **Месяц, год начала** | **Месяц, год закрытия** | | **Общая длительность** | **Расходы на реализацию, млн. руб.[[3]](#footnote-3)** |
| 10.2019 | 03.2023 | | 3 года 6 месяцев | 450,5 |
| 1. **Цель и продукт проекта**[[4]](#footnote-4) | | | | |
| **Цель проекта** | Обеспечить условия для:  - реализации прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера путем совершенствования государственно-правовых механизмов регулирования указанной сферы деятельности;  - открытости и доступности информации, связанной с защитой прав коренных малочисленных народов, в том числе, получением мер государственной поддержки;  - повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа по устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера, обеспечению доступности им мер государственной поддержки;  - повышения эффективности взаимодействия общественных организаций, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления автономного округа  за счет совершенствования не позднее декабря 2022 года действующей системы мер, обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных народов (далее – Система), предусматривающей:  1) закрепление приоритетных направлений устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в установленной сфере деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа и внесение не позднее апреля 2020 года соответствующих изменений в стратегические документы и нормативные правовые акты автономного округа;  2) установление не позднее декабря 2020 года показателей (индикаторов), фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, утверждение мероприятий, направленных на их достижение, и внесение соответствующих изменений в отраслевые программные документы регионального уровня;  3) мониторинг достижения исполнительными органами государственной власти автономного округа показателей, фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера по итогам 2022 года, проведенный не позднее февраля 2023 года. | | | |
| **Продукт проекта** | **Наименование продукта:**  Система мер, обеспечивающая устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера.  **Требования к продукту:**  1) Актуализированные нормативно-правовые документы регионального уровня (с последующей актуализацией в установленном порядке), закрепляющие приоритетные направления устойчивого развития коренных малочисленных народов:  - концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов автономного округа;  - положения об органах исполнительной власти автономного округа;  - государственные программы автономного округа;  - модельная муниципальная программа.  2) Актуализированный перечень мероприятий отраслевых государственных программ автономного округа (с повторной актуализацией, при необходимости, по результатам оценки эффективности мероприятий государственных программ за 2022 год), направленных на устойчивое развитие коренных малочисленных народов;  3) Перечень отраслевых показателей, отраженных в отраслевых государственных программах автономного округа (актуализированных, при необходимости, по результатам оценки эффективности мероприятий государственных программ за 2022 год), фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, в установленных сферах деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа;  4) Результат мониторинга достижения показателей за 2021-2022 годы. | | | |
| 1. **Иная информация о проекте** | | | | |
| **Взаимосвязь с другими проектами** | | - | | |
| **Включение проекта в портфель проектов** | | - | | |
| **Периодичность отчетности**  **(подготовки статус-отчетов по проекту[[5]](#footnote-5))** | | Ежемесячно | | |
| **Критерии успеха проекта** | | Система мер, обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, создана не позднее марта 2023 года.  Достижение исполнительными органами государственной власти автономного округа показателей, отраженных в отраслевых государственных программах автономного округа, фиксирующих устойчивое развития коренных малочисленных народов Севера по итогам 2022 года.  Расходы по проекту не превысили 450,5 млн. руб. | | |
| **Дополнительные сведения** | | - | | |

Раздел 1 «Элементы продукта проекта»;

Раздел 2 «План контрольных точек проекта»;

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»;

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта»;

Раздел 5 «Риски проекта».

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Новьюхов

(подпись) (инициалы, фамилия)

Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Элементы продукта проекта** | | |
| **Код элемента продукта** | **Наименование элемента продукта проекта** | **Требования к элементу продукта проекта** |
| 1. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере здравоохранения | **Требования:**  **Мероприятия по совершенствованию системы должны включать:**  1. Полномочия в части обеспечения доступности услуг для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, закрепленные в Положении о Департаменте здравоохранения автономного округа.  2. Мероприятия, обеспечивающие доступность услуг здравоохранения для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, внесенные в государственную программу «Современное здравоохранение», с выделением финансирования на реализацию указанных мероприятий.  3.  Контроль результативности мер поддержки путем включения показателя в государственную программу «Современное здравоохранение».  **Подтверждающие документы:**  1. Постановление Губернатора автономного округа о внесении изменений в Положение о Департаменте здравоохранения автономного округа  2. Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную программу «Современное здравоохранение». |
| 2. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере труда и занятости | **Требования:**  **Мероприятия по совершенствованию системы должны включать:**  1. Полномочия в части обеспечения содействия занятости граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, закрепленные в Положении о Департаменте труда и занятости населения автономного округа.  2. Мероприятия, обеспечивающие содействие трудоустройству граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, внесенные в государственную программу «Поддержка занятости населения», с выделением финансирования на реализацию указанных мероприятий.  3. Контроль результативности мер поддержки путем включения показателя в государственную программу «Поддержка занятости населения».  **Подтверждающие документы:**  1. Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в Положение о Департаменте труда и занятости автономного округа  2. Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную программу «Поддержка занятости населения». |
| 3. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере образования | **Требования:**  **Мероприятия по совершенствованию системы должны включать:**  1. Полномочия в части обеспечения доступности образования для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, сохранения и развития родных языков коренных малочисленных народов Севера, закрепленные в Положении о Департаменте образования и молодежной политики автономного округа.  2. Мероприятия, обеспечивающие доступность образования гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, сохранение и развитие родных языков коренных малочисленных народов Севера, внесенные в государственную программу «Развитие образования», с выделением финансирования на реализацию указанных мероприятий.  3. Контроль результативности мер поддержки путем включения показателя в государственную программу «Развитие образования».  **Подтверждающие документы:**  1.  Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в Положение о Департаменте образования и молодежной политики автономного округа.  2. Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную программу «Развитие образования». |
| 4. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере культуры | **Требования:**  **Мероприятия по совершенствованию системы должны включать:**  1. Мероприятия, обеспечивающие сохранение и популяризацию культуры, традиций, традиционных ремесел коренных малочисленных народов Севера, внесенные в государственную программу «Культурное пространство», с выделением финансирования на реализацию указанных мероприятий.  2. Контроль результативности мер поддержки путем включения показателя в государственную программу «Культурное пространство».  **Подтверждающий документ:**  Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную программу «Культурное пространство». |
| 5. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, межрегиональных и международных связей | **Требования:**  **Мероприятия по совершенствованию системы должны включать:**  1. Полномочия в части обеспечения развития средств массовой информации, издающихся (выпускающихся) на языках коренных малочисленных народов Севера, создание условий для укрепления финно-угорских связей, закрепленные в Положении о Департаменте общественных и внешних связей автономного округа.  2. Мероприятия, обеспечивающие открытость и доступность информации по реализации мероприятий, связанных с защитой прав коренных малочисленных народов, в том числе на получение мер государственной поддержки, внесенные в государственную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», с выделением финансирования на реализацию указанного мероприятия.  3. Контроль результативности мер поддержки путем включения показателя в государственную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».  **Подтверждающие документы:**  1. Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в Положение о Департаменте общественных и внешних связей автономного округа.  2. Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». |
| 6. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере агропромышленного комплекса | **Требования:**  **Мероприятия по совершенствованию системы должны включать:**  1. Полномочия в части обеспечения реализации мер по развитию системы заготовки и переработки продукции дикоросов, в том числе общинам коренных малочисленных народов Севера, закрепленные в Положении о Департаменте промышленности автономного округа.  2. Совершенствование порядка расчета и предоставления субсидии на развитие системы заготовки и переработки дикоросов, реализуемого в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса».  **Подтверждающие документы:**  1. Постановление Губернатора автономного округа о внесении изменений в Положение о Департаменте промышленности автономного округа.  2. Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную программу «Развитие агропромышленного комплекса». |
| 7. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере поддержки национальных община и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами | **Требования:**  **Мероприятия по совершенствованию системы должны включать:**  1. Полномочия в части поддержки национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, закрепленные в Положении о Департаменте недропользования и природных ресурсов автономного округа.  2. Мероприятие, обеспечивающие компенсацию части затрат на обучение управлением транспортными средствами (вездеходная техника, маломерные суда) гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, внесенное в государственную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», с выделением финансирования на реализацию указанного мероприятия.  3. Контроль результативности мер поддержки путем учета обученных представителей коренных малочисленных народов Севера в рамках показателя «Количество пользователей территориями традиционного природопользования (человек)» в государственной программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».  **Подтверждающие документы:**  1. Постановление Губернатора автономного округа о внесении изменений в Положение о Департаменте недропользования и природных ресурсов автономного округа.  2. Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». |
| 8. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере охраны окружающей среды | **Требования:**  **Мероприятия по совершенствованию системы должны включать:**  Полномочия, обеспечивающие условия для участия коренных малочисленных народов Севера в мероприятиях по охране окружающей среды, закрепленные в Положении о Службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа.  **Подтверждающий документ:**  Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в Положение о Службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа. |
| 9. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере развития физической культуры и спорта | **Требования:**  **Мероприятия по совершенствованию системы должны включать:**  1. Полномочия, обеспечивающие развитие физической культуры и спорта коренных спорта малочисленных народов Севера, закрепленные в Положении о Департаменте физической культуре и спорта автономного округа.  2. Мероприятия, обеспечивающие поддержку и развитие физической культуры и спорта коренных малочисленных народов Севера, внесенные в государственную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», с выделением финансирования на реализацию указанных мероприятий.  3. Контроль результативности мер поддержки путем включения показателя в государственную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».  **Подтверждающие документы:**  1. Постановление Губернатора автономного округа о внесении изменений в Положение о Департаменте физической культуре и спорта автономного округа.  2.Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». |
| 10. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере информационных технологий и цифрового развития | **Требования:**  **Мероприятия по совершенствованию системы должны включать:**  1. Полномочия, обеспечивающие повышение компьютерной и цифровой грамотности, в том числе для представителей коренных малочисленных народов Севера, закрепленные в Положении о Департаменте информационных технологий и цифрового развития автономного округа.  2. Совершенствование мероприятия по созданию условий для повышения цифровой грамотности жителей автономного округа, в том числе для представителей коренных малочисленных народов Севера, реализуемого в рамках государственной программы «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  3. Контроль результативности мер поддержки путем учета обученных представителей коренных малочисленных народов Севера в рамках показателя «Количество граждан, прошедших обучение по ключевым компетенциям цифровой экономики, человек» государственной программы «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры».  **Подтверждающие документы:**  1. Постановление Губернатора автономного округа о внесении изменений в Положение о Департаменте информационных технологий и цифрового развития автономного округа.  2. Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную программу «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры» |
| 11. | Мероприятия по совершенствованию системы мер в части нормативного правового обеспечения по защите прав коренных малочисленных народов Севера | **Требования:**  **Мероприятия по совершенствованию системы должны включать:**  1. Актуализированные нормативно-правовые акты регионального и муниципального уровня (с последующей актуализацией в установленном порядке):  1.1. Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденная постановлением Правительства автономного округа, закрепляющая приоритетные направления устойчивого развития коренных малочисленных народов.  1.2. Государственная программа автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», утвержденная постановлением Правительства автономного округа, закрепляющая приоритетные направления устойчивого развития коренных малочисленных народов.  1.3. Составы общественных советов при исполнительных органах государственной власти автономного округа (Департамент здравоохранения автономного округа, Департамент промышленности автономного округа, Департамент социального развития автономного округа, Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Ветеринарная служба автономного округа), включающие представителей общественных организаций коренных малочисленных народов Севера.  1.4. Составы общественных советов муниципальных районов автономного округа (Кондинский район, Октябрьский район, Сургутский район, Ханты-Мансийский район), включающие представителей общественных организаций коренных малочисленных народов Севера.  2. Утвержденная модельная муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», закрепляющая унифицированные типовые программные мероприятия всех основных направлений деятельности для осуществления полномочий муниципальных районов в части реализации прав коренных малочисленных народов Севера.  **Подтверждающие документы:**  1. Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 № 183-п «О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  2. Постановление Правительства автономного округа «О внесение изменений в постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 350-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».  3. Правовые акты исполнительных органов государственной власти автономного округа об утверждении персональных составов общественных советов.  4. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных районов об утверждении персональных составов общественных советов.  5. Решение коллегиального совещательного органа об утверждении Модельной муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». |
| 12. | Результат мониторинга достижения показателей за 2021-2022 годы | **Требования:**  Результат должен подтверждать достижение исполнительными органами государственной власти автономного округа (Департамент здравоохранения автономного округа, Департамент труда и занятости автономного округа, Департамент образования и молодежной политики автономного округа, Департамент культуры автономного округа, Департамент промышленности автономного округа, Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа, Департамент общественных и внешних связей политики автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа) показателей, отраженных в отраслевых государственных программах автономного округа, фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года.  **Подтверждающие документы:**  Отчеты о достижении показателей, отраженных в отраслевых государственных программах автономного округа исполнительных органов государственной власти, фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 годов |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта  **План контрольных точек проекта** | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование этапа, контрольной точки** | **Подтверждающий документ** | **Плановая дата**  **достижения** | **Ответственный исполнитель** | **Код продукта/ элемента продукта проекта** | |
| 1. | Запуск проекта. Подготовка управленческих документов. | | | | | |
| 1.1. | Осуществлен запуск проекта | Протокол Проектного комитета автономного округа | 23.10.2019 | Скурихин А.А. | - | |
| 1.2. | Утвержден паспорт проекта | Паспорт проекта | 10.02.2020 | Новьюхов А.В. | - | |
| 1.3. | Утвержден календарный план проекта | Календарный план проекта | 10.02.2020 | Новьюхов А.В. | - | |
| 2. | Совершенствование системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере здравоохранения | | | | | |
| 2.1. | Утвержден правовой акт автономного округа в сфере здравоохранения, которым закреплены полномочия Департамента здравоохранения автономного округа в части обеспечения доступности услуг для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера | Постановление Губернатора автономного округа «О внесении изменений в постановление Губернатора автономного округа от 01.07.2010 № 118 «О Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 30.04.2020 | Бычкова И.Ю. | 1 | |
| 2.2. | Приняты изменения в государственную программу автономного округа «Современное здравоохранение» в части закрепления мероприятий, обеспечивающих доступность услуг здравоохранения для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера | Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 337-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение» | 30.09.2020 | Нигматулин В.А. | 1 | |
| 3. | Совершенствование системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере труда и занятости | | | | | |
| 3.1. | Утвержден правовой акт автономного округа в сфере труда и занятости, которым закреплены полномочия Департамента труда и занятости населения автономного округа в части обеспечения организации мероприятий по содействию занятости граждан из числа коренных малочисленных народов Севера | Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства автономного округа от 27.07.2012 № 265-п «О Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 30.04.2020 | Слинкина И.А. | 2 | |
| 3.2. | Приняты изменения в государственную программу автономного округа «Поддержка занятости населения» в части закрепления мероприятий, обеспечивающих содействие трудоустройству граждан из числа коренных малочисленных народов Севера | Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018  № 343-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» | 30.09.2020 | Миронова Ю.А. | 2 | |
| 4. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере образования | | | | | |
| 4.1. | Утвержден правовой акт автономного округа в сфере образования, которым закреплены полномочия Департамента образования и молодежной политики автономного округа в части обеспечения доступности образования для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, сохранения и развития родных языков коренных малочисленных народов Севера | Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства автономного округа от 01.12.2017 № 486-п «О Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 30.04.2020 | Вернер Е.М. | | 3 |
| 4.2. | Приняты изменения в государственную программу автономного округа «Развитие образования» в части закрепления мероприятий, обеспечивающих доступность образования гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера | Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» | 30.09.2020 | Вернер Е.М. | | 3 |
| 5. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере культуры | | | | | |
| 5.1. | Приняты изменения в государственную программу автономного округа «Культурное пространство» в части закрепления мероприятий, обеспечивающих сохранение и популяризацию культуры, традиций, традиционных ремесел коренных малочисленных народов Севера | Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» | 30.09.2020 | Петривляк Е.И. | 4 | |
| 6. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, межрегиональных и международных связей | | | | | |
| 6.1. | Утвержден правовой акт автономного округа в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, межрегиональных и международных связей, которым закреплены полномочия Департамента общественных и внешних связей автономного округа в части обеспечения развития средств массовой информации, издающихся (выпускающихся) на языках коренных малочисленных народов Севера, создания условий для укрепления финно-угорских связей | Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в постановление Губернатора автономного округа от 01.07.2010 № 115 «О Департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 30.04.2020 | Неустроева О.А. | 5 | |
| 6.2. | Приняты изменения в государственную программу автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» в части закрепления мероприятий, обеспечивающих открытость и доступность информации по реализации мероприятий, связанных с защитой прав коренных малочисленных народов Севера, в том числе на получение мер государственной поддержки | Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» | 30.09.2020 | Неустроева О.А. | 5 | |
| 7. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере агропромышленного комплекса | | | | | |
| 7.1. | Утвержден правовой акт автономного округа, которым закреплены полномочия Департамента промышленности автономного округа в части обеспечения реализации мер по развитию системы заготовки и переработки продукции дикоросов, в том числе общинам коренных малочисленных народов Севера | Постановление Губернатора автономного округа «О внесении изменений в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2016 № 156 «О Департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 30.04.2020 | Петрова Е.Е. | 6 | |
| 7.2. | Приняты изменения в государственную программу автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса» в части совершенствование порядка расчета и предоставления субсидии на развитие системы заготовки и переработки дикоросов | Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 344-п «О государственной программе автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса» | 30.09.2020 | Фадин А.М. | 6 | |
| 8. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере поддержки национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами | | | | | |
| 8.1. | Утвержден правовой акт автономного округа в сфере поддержки национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами, которым закреплены полномочия Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа в части поддержки национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера | Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2016 № 156 «О Департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 30.04.2020 | Лавров Е.А. | 7 | |
| 8.2. | Приняты изменения в государственную программу автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» в части закрепления мероприятий, обеспечивающих компенсацию части затрат на обучение управлением транспортными средствами (вездеходная техника, маломерные суда) гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера | Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018  № 350-п «О государственной программе автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» | 30.09.2020 | Лавров Е.А. | 7 | |
| 9. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки в сфере охраны окружающей среды | | | | | |
| 9.1. | Утвержден правовой акт автономного округа в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений, которым закреплены полномочия Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа в части обеспечения условий для участия коренных малочисленных народов Севера в мероприятиях по охране окружающей среды | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2012 № 299-п «О Службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 30.04.2020 | Мартынова И.П. | 8 | |
| 10. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в сфере развития физической культуры и спорта | | | | | |
| 10.1. | Утвержден правовой акт автономного округа в сфере развития физической культуры и спорта коренных малочисленных народов Севера, которым закреплены полномочия Департамента физической культуры и спорта автономного округа в части обеспечения развития физической культуры и спорта коренных малочисленных народов Севера | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2010  № 123 «О Департаменте физической культуре и спорта Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры» | 30.04.2020 | Конух С.Е. | | 9 |
| 10.2. | Приняты изменения в государственную программу автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» в части закрепления мероприятий, обеспечивающих поддержку и развитие физической культуры и спорта коренных малочисленных народов Севера | Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018  № 350-п «О государственной программе автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» | 30.09.2020 | Конух С.Е. | | 9 |
| 11. | Мероприятия по совершенствованию системы мер государственной поддержки в сфере информационных технологий и цифрового развития | | | | | |
| 11.1. | Утвержден правовой акт автономного округа в сфере информационных технологий и цифрового развития, которым закреплены полномочия Департамента информационных технологий и цифрового развития автономного округа в части обеспечения повышения компьютерной и цифровой грамотности, в том числе представителей коренных малочисленных народов Севера | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.07.2010  № 138 «О Департаменте информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 30.04.2020 | Лалыка А.О. | | 10 |
| 11.2. | Приняты изменения в государственную программу автономного округа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в части совершенствования мероприятия по созданию условий для повышения цифровой грамотности жителей автономного округа, в том числе представителей коренных малочисленных народов Севера | Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018  № 353-п «О государственной программе автономного округа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 30.09.2020 | Лалыка А.О. | | 10 |
| 12. | Мероприятия по совершенствованию системы мер в части нормативно правового обеспечения по защите прав коренных малочисленных народов Севера | | | | | |
| 12.1. | Утверждены изменения в Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, закрепляющие приоритетные направления устойчивого развития коренных малочисленных народов | Постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011  № 183-п «О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 01.08.2020 | Кошелева Ю.С. | 11 | |
| 12.2. | Создана рабочая группа с участием глав муниципальных районов по формированию мероприятий по реализации вопросов местного значения в части обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера | Распоряжение первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 03.04.2020 | Сапожникова Е.С. | 11 | |
| 12.3. | Рабочей группой утверждена Модельная муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» | Протокол рабочей группы по формированию мероприятий по реализации вопросов местного значения в части обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера | 30.04.2020 | Сапожникова Е.С. | 11 | |
| 12.4. | Утверждены изменения в приказ Департамента здравоохранения автономного округа «Об утверждении персонального состава Общественного совета при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в части включения в состав Общественного совета представителя об представителя общественной организации коренных малочисленных народов Севера | Приказ Департамента здравоохранения автономного округа «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения автономного округа от 25.04.2017 № 443 «Об утверждении персонального состава Общественного совета при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 30.04.2020 | Бычкова И.Ю. | 11 | |
| 12.5. | Утверждены изменения в приказ Департамента промышленности автономного округа «О персональном составе Общественного совета при Департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в части включения в состав Общественного совета представителя общественной организации коренных малочисленных народов Севера | Приказ Департамента промышленности автономного округа «О внесении изменений в приказ Департамента промышленности автономного округа от 06.05.2019 № 38-п-87 «О персональном составе Общественного совета при Департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 30.04.2020 | Петрова Е.Е. | 11 | |
| 12.6. | Утверждены изменения в приказ Департамента социального развития автономного округа «О создании общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в части включения в состав Общественного совета представителя общественной организации коренных малочисленных народов Севера | Приказ Департамента социального развития автономного округа «О внесении изменений в приказ Департамента социального развития автономного округа от 29.03.2018 № 369-р «О создании общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 30.04.2020 | Низамова Л.Б. | 11 | |
| 12.7. | Утверждены изменения в приказ Департамента информационных технологий и цифрового развития автономного округа «О персональном составе общественного совета при Департаменте информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры» в части включения в состав Общественного совета представителя общественной организации коренных малочисленных народов Севера | Приказ Департамента информационных технологий и цифрового развития автономного «О внесении изменений в приказ Департамента информационных технологий и цифрового развития автономного округа от 22.02.2018  № 27 «О персональном составе общественного совета при Департаменте информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 30.04.2020 | Лалыка А.О. | 11 | |
| 12.8. | Утверждены изменения в приказ Департамента физической культуры и спорта автономного округа «Об Общественном совете при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в части включения в состав Общественного совета представителя общественной организации коренных малочисленных народов Севера | Приказ Департамента физической культуры и спорта автономного округа «О внесении изменений в приказ Департамента физической культуры и спорта автономного округа от 21.06.2016 № 180 «Об Общественном совете при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры» | 30.04.2020 | Конух С.Е. | 11 | |
| 12.9. | Утверждены изменения в приказ Ветеринарной службы автономного округа «Об утверждении персонального состава членов Общественного совета при Ветслужбе Югры» в части включения в состав Общественного совета представителя общественной организации коренных малочисленных народов Севера | Приказ Ветеринарной службы автономного округа от 18.03.2019 № 54-ОД «Об утверждении персонального состава членов Общественного совета при Ветеринарной службе» | 30.04.2020 | Золотарева О.Г. | 11 | |
| 12.10. | Утверждены изменения в постановление главы Кондинского района «Об утверждении состава Общественного Совета Кондинского района» в части включения в состав Общественного совета представителя общественной организации коренных малочисленных народов Севера | Постановление главы Кондинского района «О внесении изменений в постановление главы Кондинского района от 09.07.2019 № 47-п «Об утверждении состава Общественного Совета Кондинского района» | 30.04.2020 | Дубовик А.В. | 11 | |
| 12.11. | Утверждены изменения в постановление администрации Октябрьского района «Об утверждении состава Общественного Совета Октябрьского района» в части включения в состав Общественного совета представителя общественной организации коренных малочисленных народов Севера | Постановление администрации Октябрьского района «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 05.02.2018 № 222 «Об утверждении состава Общественного Совета Октябрьского района» | 30.04.2020 | Куташова А.П. | 11 | |
| 12.12. | Утверждены изменения в решение Думы Сургутского района «Об образовании Общественного совета муниципального образования Сургутский район» в части включения в состав Общественного совета представителя общественной организации коренных малочисленных народов Севера | Решение Думы Сургутского района «О внесении изменений в решение Думы от 05.04.2019 № 650 «Об образовании Общественного совета муниципального образования Сургутский район» | 30.04.2020 | Трубецкой А.А. | 11 | |
| 12.13. | Утверждены изменения в распоряжения главы Ханты-Мансийского района «Об утверждении состава Общественного совета муниципального образования Ханты-Мансийский район» в части включения в состав Общественного совета представителя общественной организации коренных малочисленных народов Севера | Распоряжение главы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в распоряжение главы Ханты-Мансийского района от 28.04.2018 № 7-рг «Об утверждении состава Общественного совета муниципального образования Ханты-Мансийский район» | 30.04.2020 | Минулин К.Р. | 11 | |
| 13. | Результат мониторинга достижения показателей за 2021-2022 годы | | | | | |
| 13.1. | Проведен анализ достижения показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Современное здравоохранение», фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | Отчет о достижении показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Современное здравоохранение», фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | 31.01.2023 | Нигматулин В.А. | 12 | |
| 13.2. | Проведен анализ достижения показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Поддержка занятости населения», фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | Отчет о достижении показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Поддержка занятости населения», фиксирующие устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | 31.01.2023 | Миронова Ю.А. | 12 | |
| 13.3. | Проведен анализ достижения показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Культурное пространство», фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | Отчет о достижении показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Культурное пространство», фиксирующие устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | 31.01.2023 | Петривляк Е.И. | 12 | |
| 13.4. | Проведен анализ достижения показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Развитие образования», фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | Отчет о достижении показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Развитие образования», фиксирующие устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | 31.01.2023 | Вернер Е.М. | 12 | |
| 13.5. | Проведен анализ достижения показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса», фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | Отчет о достижении показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса», фиксирующие устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | 31.01.2023 | Фадин А.М. | 12 | |
| 13.6. | Проведен анализ достижения показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | Отчет о достижении показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», фиксирующие устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | 31.01.2023 | Лалыка А.О. | 12 | |
| 13.7. | Проведен анализ достижения показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | Отчет о достижении показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», фиксирующие устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | 31.01.2023 | Неустроева О.А. | 12 | |
| 13.8. | Проведен анализ достижения показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | Отчет о достижении показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», фиксирующие устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | 31.01.2023 | Конух С.Е. | 12 | |
| 13.9. | Проведен анализ достижения показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», фиксирующих устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | Отчет о достижении показателей, отраженных в государственной программе автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», фиксирующие устойчивое развитие коренных малочисленных народов по итогам 2021-2022 года | 31.01.2023 | Лавров Е.А. | 12 | |
| 14. | Закрытие проекта | | | | | |
| 14.1 | Продукт проекта получен и принят заказчиком | Протокол Управляющего комитета | 07.02.2023 | Новьюхов А.В. | 1-12 | |
| 14.2 | Итоговый отчет по проекту подготовлен и направлен в центральный проектный офис | Итоговый отчет по проекту | 21.02.2023 | Новьюхов А.В. | 1-12 | |
| 14.3 | Проект закрыт | Протокол Проектного комитета | 14.03.2023 | Новьюхов А.В. | 1-12 | |
| 14.4. | Архив проекта готов для хранения | Лист проверки ведения архива проекта | 14.03.2023 | Новьюхов А.В. | 1-12 | |

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Команда проекта** | | | |
| **Проектная роль** | **Ф.И.О, должность** | **Процент загрузки рабочего времени** | **Примечание** |
| ***Управляющий комитет проекта*** | | | |
| Куратор проекта | Шипилов Алексей Викторович, первый заместитель Губернатора автономного округа (лицо, замещающее заказчика проекта – Скурихин Александр Александрович, директор Департамента внутренней политики автономного округа) | 5% |  |
| Заказчик проекта | Скурихин Александр Александрович, директор Департамента внутренней политики автономного округа (лицо, замещающее заказчика проекта – Сердюков Дмитрий Васильевич, первый заместитель директора автономного округа) | 20% |  |
| Руководитель проекта | Новьюхов Александр Вячеславович, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по Уральскому федеральному округу (лицо, замещающее руководителя проекта – Пишуков Сергей Витальевич, заместитель директора Департамента – начальник Управления национальной политики Департамента внутренней политики автономного округа) | 50% |  |
| Член управляющего комитета | Алферова Людмила Александровна, президент общественной организации автономного округа «Спасение Югры» | 5% |  |
| ***Другие участники команды проекта*** | | | |
| Администратор проекта | Петрова Ольга Владимировна, главный специалист-эксперт отдела развития коренных малочисленных народов Севера Управления национальной политики Департамента внутренней политики автономного округа (лицо, замещающее администратора проекта – Гришкин Деомид Илларионович, начальник отдела развития коренных малочисленных народов Севера Управления национальной политики Департамента внутренней политики автономного округа) | 50% |  |
| Исполнитель | Бычкова Инга Юрьевна, заместитель директора Департамента здравоохранения автономного округа | 15% |  |
| Исполнитель | Нигматулин Владислав Анварович, заместитель директора Департамента здравоохранения автономного округа | 15% |  |
| Исполнитель | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Управление отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда и занятости населения автономного округа | 15% |  |
| Исполнитель | Слинкина Ирина Александровна, начальник отдела юридической и кадровой работы Административного управления Департамента труда и занятости населения автономного округа | 15% |  |
| Исполнитель | Вернер Елена Михайловна, главный специалист отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера Управления общего образования Департамента образования и молодежной политики автономного округа | 15% |  |
| Исполнитель | Петривляк Елена Ивановна, начальник отдела профессионального искусства и народного творчества Управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Департамента культуры автономного округа | 10% |  |
| Исполнитель | Неустроева Ольга Александровна, заместитель начальника отдела правовой, кадровой и организационной работы Административно-правового управления Департамента общественных и внешних связей автономного округа | 15% |  |
| Исполнитель | Фадин Александр Михайлович, начальник отдела реализации программ Управления агропромышленного комплекса Департамента промышленности автономного округа | 15% |  |
| Исполнитель | Петрова Елена Евгеньевна, заместитель начальника управления – начальник отдела правового регулирования Управления бюджетирования и правового регулирования Департамента промышленности автономного округа | 15% |  |
| Исполнитель | Лавров Евгений Александрович, начальник Управления традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа | 15% |  |
| Исполнитель | Мартынова Ирина Павловна, начальник Административного управления Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа | 10% |  |
| Исполнитель | Конух Софья Евгеньевна, заместитель директора, начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта автономного округа | 15% |  |
| Исполнитель | Лалыка Александр Олегович, консультант отдела развития связи и телерадиовещания Управления развития цифровой инфраструктуры Департамента информационных технологий и цифрового развития автономного округа | 15% |  |
| Исполнитель | Сапожникова Екатерина Сергеевна, консультант отдела развития коренных малочисленных народов Севера Управления национальной политики Департамента внутренней политики автономного округа | 15% |  |
| Исполнитель | Кошелева Юлия Сергеевна, консультант отдела развития коренных малочисленных народов Севера Управления национальной политики Департамента внутренней политики автономного округа | 15% |  |
| Исполнитель | Золотарева Оксана Геннадьевна, консультант противоэпизоотических мероприятий, мониторинга инфекционных болезней животных Ветеринарная служба автономного округа | 10% |  |
| Исполнитель | Низамова Людмила Борисовна, заместитель  директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития автономного округа | 10% |  |
| Исполнитель | Маненков Сергей Петрович, глава Белоярского района | 5% |  |
| Исполнитель | Фомин Владимир Иванович, глава Березовского района | 5% |  |
| Исполнитель | Дубовик Анатолий Владимирович, глава Кондинского района | 5% |  |
| Исполнитель | Лапковская Галина Васильевна, глава Нефтеюганского района | 5% |  |
| Исполнитель | Саломатин Борис Александрович, глава Нижневартовского района | 5% |  |
| Исполнитель | Куташова Анна Петровна, глава Октябрьского района | 5% |  |
| Исполнитель | Набатов Игорь Александрович, глава Советского района | 5% |  |
| Исполнитель | Трубецкой Андрей Александрович, глава Сургутского района | 5% |  |
| Исполнитель | Минулин Кирилл Равильевич, глава Ханты-Мансийского района | 5% |  |
| 1. **Заинтересованные стороны проекта** | | | |
| Орган, уполномоченный  на осуществление общественной оценки проекта | Общественный совет при Департаменте внутренней политики автономного округа (Козловский Николай Петрович, председатель совета, тел. 8-902-81-45-835, e-mail: kozlovskiy86@mail.ru) | | |
| Экспертная группа | - | | |
| Другие заинтересованные стороны | - | | |

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на реализацию проекта** | | | | | |
| **№ п/п** | **Вид источника финансирования[[6]](#footnote-6)** | **Документ - основание финансирования[[7]](#footnote-7)** | **Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)** | **Потребность в финансировании, млн. руб.** | |
| **Всего** | **в том числе по годам** |
| 1 | Бюджет автономного округа | Постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 350-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» (Приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года N 350-п) | Утверждены | 430,9 | 2020 - 136,5  2021 – 164,9  2022 – 129,5 |
| 2 | Бюджет автономного округа | Постановление Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 350-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» | Запланированы к утверждению | 19,6 | 2020 – 2,8  2021 – 2,8  2022 – 14,0 |
| ИТОГО: | | | | 450,5 | 2020 - 139,3  2021 – 167,7  2022 – 143,5  450,5 |

Раздел 5 «Риски проекта» к паспорту проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Риски проекта** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование риска** | **Ответственный** | **Мероприятия по реагированию на риск** | |
| 1. | Отсутствие дополнительного финансирования мероприятий по устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера, включенных в государственные программы, может привести к задержке сроков реализации проекта либо невозможности достижения цели проекта | Новьюхов А.В. | Для предупреждения рискового события в календарном плане проекта будут предусмотрены контрольные точки, фиксирующие включение мероприятий с учетом требующегося финансирования. | |
| 2. | Несвоевременное внесение изменений в положения об исполнительных органах государственных власти автономного округа может привести к задержке сроков реализации проекта либо невозможности достижения цели проекта | Новьюхов А.В. | Для предупреждения рискового события в календарном плане проекта будут предусмотрены контрольные точки, фиксирующие внесение изменений в положения об исполнительных органах государственных власти автономного округа | |

**Лист согласования (визирования)**

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись[[8]](#footnote-8) | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Первый заместитель Губернатора автономного округа |  |  |  | Шипилов А.В. |  |
| Заказчик проекта | Директор Департамента внутренней политики автономного округа |  |  |  | Скурихин А.А. |  |
| Член Управляющего комитета | Президент общественной организации «Спасение Югры» автономного округа |  |  |  | Алферова Л.А. |  |
| Руководитель ЦПО | Директор Департамента проектного управления автономного округа |  |  |  | Голубев Д.И. |  |
| Исполнитель | Директор Департамента здравоохранения автономного округа |  |  |  | Добровольский А.А. |  |
| Исполнитель | Директор Департамента труда и занятости населения автономного округа |  |  |  | Варлаков А.П. |  |
| Исполнитель | Директор Департамента образования и молодежной политики округа |  |  |  | Дренин А.А. |  |
| Исполнитель | Директор Департамента культуры автономного округа |  |  |  | Латыпов А.А. |  |
| Исполнитель | Исполняющая обязанности директора Департамента общественных и внешних связей автономного округа |  |  |  | Орлова М.В. |  |
| Исполнитель | Директор Департамента промышленности автономного округа |  |  |  | Зайцев К.С. |  |
| Исполнитель | Директор Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа |  |  |  | Филатов С.А. |  |
| Исполнитель | Руководитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа |  |  |  | Пикунов С.В. |  |
| Исполнитель | Директор Департамента физической культуры и спорта автономного округа |  |  |  | Артамонов С.И. |  |
| Исполнитель | Директор Департамента информационных технологий и цифрового развития автономного округа |  |  |  | Ципорин П.И. |  |
| Исполнитель | Руководитель Ветеринарной службы автономного округа |  |  |  | Зуев А.А. |  |
| Исполнитель | Директор Департамента социального развития автономного округа |  |  |  | Пономарева Т.А. |  |
| Исполнитель | Глава Белоярского района |  |  |  | Маненков С.П. |  |
| Исполнитель | Глава Березовского района |  |  |  | Фомин В.И. |  |
| Исполнитель | Глава Кондинского района |  |  |  | Дубовик А.В. |  |
| Исполнитель | Глава Нефтеюганского района |  |  |  | Лапковская Г.В. |  |
| Исполнитель | Глава Нижневартовского района |  |  |  | Саломатин Б.А. |  |
| Исполнитель | Глава Октябрьского района |  |  |  | Куташова А.П. |  |
| Исполнитель | Глава Советского района |  |  |  | Набатов И.А. |  |
| Исполнитель | Глава Сургутского района |  |  |  | Трубецкой А.А. |  |
| Исполнитель | Глава Ханты-Мансийского района |  |  |  | Минулин К.Р. |  |

**Лист ознакомления**

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись[[9]](#footnote-9) | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Заместитель директора Департамента здравоохранения автономного округа |  |  |  | Бычкова И.Ю. |  |
| Лицо, замещающее заказчика проекта | Первый заместитель директора Департамента внутренней политики автономного округа |  |  |  | Сердюков Д.В. |  |
| Исполнитель | Заместитель директора Департамента здравоохранения автономного округа |  |  |  | Нигматулин В.А. |  |
| Исполнитель | Заместитель начальника управления – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Управление отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда и занятости населения автономного округа |  |  |  | Миронова Ю.А. |  |
| Исполнитель | Начальник отдела юридической и кадровой работы Административного управления Департамента труда и занятости населения автономного округа |  |  |  | Слинкина И.А. |  |
| Исполнитель | Главный специалист отдел непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера |  |  |  | Вернер Е.М. |  |
| Исполнитель | Начальник отдела профессионального искусства и народного творчества Управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Департамента культуры автономного округа |  |  |  | Петривляк Е.И. |  |
| Исполнитель | Заместитель начальника отдела правовой, кадровой и организационной работы Административно-правового управления Департамента общественных и внешних связей автономного округа |  |  |  | Неустроева О.А. |  |
| Исполнитель | Заместитель начальника управления – начальник отдела правового регулирования Управления бюджетирования и правового регулирования Департамента промышленности автономного округа |  |  |  | Петрова Е.Е. |  |
| Исполнитель | Начальник отдела реализации программ Управления агропромышленного комплекса Департамента промышленности автономного округа |  |  |  | Фадин А.М. |  |
| Исполнитель | Начальник Управления традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа |  |  |  | Лавров Е.А. |  |
| Исполнитель | Начальник Административного управления Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа |  |  |  | Мартынова И.П. |  |
| Исполнитель | Заместитель директора, начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта автономного округа |  |  |  | Конух С.Е. |  |
| Исполнитель | Консультант отдела развития связи и телерадиовещания Управления развития цифровой инфраструктуры Департамента информационных технологий и цифрового развития автономного округа |  |  |  | Лалыка А.О. |  |
| Исполнитель | Консультант отдела развития коренных малочисленных народов Севера Управления национальной политики Департамента внутренней политики автономного округа |  |  |  | Сапожникова Е.С. |  |
| Исполнитель | Консультант отдела развития коренных малочисленных народов Севера Управления национальной политики Департамента внутренней политики автономного округа |  |  |  | Кошелева Ю.С. |  |
| Исполнитель | Консультант противоэпизоотических мероприятий, мониторинга инфекционных болезней животных Ветеринарная служба автономного округа |  |  |  | Золотарева О.Г. |  |
| Исполнитель | Заместитель  директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития автономного округа |  |  |  | Низамова Л.Б. |  |

1. Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта. [↑](#footnote-ref-1)
2. Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта. [↑](#footnote-ref-2)
3. Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта. [↑](#footnote-ref-3)
4. Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта. [↑](#footnote-ref-4)
5. Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-6)
7. Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе. [↑](#footnote-ref-7)
8. Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта. [↑](#footnote-ref-8)
9. Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта. [↑](#footnote-ref-9)